Принято на заседании                                                                                                                                Утверждаю                                           педагогического совета                                                                                                                               Заведующий МБДОУ Дс №1 протокол№6 от 21.08.2014г.                                                                                                                        ____________Э.А.Садыхова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (ФГОС ДО)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад общеразвивающего вида № 1

городского-округа-город Камышин

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы в МБДОУ Дс № 1 | 19.03.2014 | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | 08.09.2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график Приказ об утверждении |
| 3 | Самообследование работы МБДОУ за 2013-2014уч.г | До 31.08.2014 | Рабочая группа | Выявление проблем обеспечение доступности и открытости информации о деятельности обеспечение доступности и открытости информации о деятельности | Информация на сайте учреждения |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | 01.11.2014 | Заведующий ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующем, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | 01.12.2014 | Рабочая группа ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки ООП в соответствии с ФГОС | С 01.09.2014 по 31.12.2014 | Старший воспитатель | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста пед.кадров в условиях введения ФГОС | План |
| 7 | Организация блока методических совещаний, семинаров, вебинаров по изучению ФГОС | В течении уч года | Ст. воспитатель | Осмысление педагогами содержания ФГОС | План мероприятий |
| 8 | Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | 06.12.2014 | Заведующий ДОУ | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 9 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ст. воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 10 | Организация работы по разработке ООП ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Февраль 2015 | Заведующий ДОУ | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 11 | Обсуждение и утверждение ООПДО | август2015 | Заведующий ДОУ | Наличие ООП ДО | Педагогический совет, протокол приказ |
| 12 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | 15.08.2015 | Заведующий ДОУ Старший воспитатель | Наличие календарно-тематических планов | Протокол Приказ |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Положение о результатах освоения ООП | 20.09.2015 | Заведующий ДОУ | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 14 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Поэтапно в течении уч.года | Заведующий ДОУ и учителя начальных классов | Тенденция совместной работы, взаимопосещение НОД | План перехода |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель, узкие специалисты | Диагностические материалы | План контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Выявления степени готовности МБДОУ к введению ФГОС | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Определение наставников для молодых специалистов. | Май 2015 | Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Протокол пед.совета План наставников |
| 3 | Обобщение и обмен опыта других регионов по в ведению ФГОС | В течении всего периода | Заведующий, ст.воспитатель, рабочая группа | Выявление лучших результатов , методик по введению ФГОС | Пакет документов |
| 4 | Использование методических рекомендаций Миннауки России, волгоградской области по проведению аттестации педагогических работников. Участие в конкурсах и мероприятих | В течении уч.года | Ст.воспитатель воспитатели | Участие в семинарах по подготовке к аттестации, Участие педагогического коллектива в конкурсах, городских, региональных, Российских. | Пакет документов Наградные документы, приказы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |
| 6 | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиями ФГОС | 01.10.2015 | Заведующий ДОУ | Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствиями требованиями ФГОС | Карта мониторинга |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 г. | Заведующие ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | 01.09.2015 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |
| 4 | Проведение родительских собраний, консультаций, дней открытых дверей и т.д с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования | Весь период | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Понимание родителей о значимости совместной работы по введению ФГОС дошкольного образования | Протоколы |